AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Titolare di Posizione Organizzativa: Arch. Mauro MARINELLI

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | # Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | # Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | # Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 2- In corso il sondaggio sul SUAPU 3.0 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 05 |  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – AGT-1 |  | POR FESR 2007/2013 – Rendicontazione conclusiva dei lavori di completamento dell’edificio denominato Casa del Parco presso Aeroporto Eleuteri - Intervento PAC Umbria |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | # Elaborazione dei QTE comparativi e relativi alle varianti in corso d’opera avvenute |  | 29/02/2020 | 3- Effettuato e integrato al 25.09.2020 | Azione parzialmente conclusa a seguito di richiesta integrazione della Regione Umbria n. 25334/2020 e 25116/2020 |  |
| Azione 2 |  | # Rendicontazione conclusiva sulla piattaforma telematica della Regione Umbria |  | 30/01/2021 |  |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 04 |  | Istruzione e diritto allo studio |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Istruzione prescolastica |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – AGT-2 |  | Finanziamento MIUR comma n. 140 DPCM 21.12.2017 s.m.i.– Rendicontazione conclusiva dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna di Macchie |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | # Elaborazione dei QTE comparativi e relativi alle varianti in corso d’opera avvenute |  | 30/05/2020 | 3 - Effettuata | 30.05.2020 |  |
| Azione 2 |  | # Rendicontazione conclusiva sulla piattaforma telematica del MIUR |  | 30/10/2020 | 2 |  |  |

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa  Pasquina BETTOLINI

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 04 |  | Istruzione e diritto allo studio |  |  |  |  |
|  | Programma 06 |  | Servizi ausiliari all’istruzione |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –SDI-1 |  | Riorganizzazione Servizio Trasporto Scolastico |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Verifica servizio trasporto scuole di infanzia |  | 28/02/2020 | 3 | 28/02/2020 |  |
| Azione 2 |  | Riorganizzazione servizio trasporto a.s. 2020/2021 in emergenza Covid-19 |  | 31/01/2021 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 07 |  | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –SDI-2 |  | Ingresso del servizio anagrafico nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Ingresso della banda dati dell’anagrafe comunale nella ANPR: verifica dati; armonizzazione degli stessi con i dati dell’Anagrafe Nazionale |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

AREA POLITICHE SOCIALI

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa  Emanuela BISOGNO

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 12 |  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  |
|  | Programma 08 |  | Cooperazione e associazionismo |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – APS-1 |  | “VERSO LA CITTADINANZA”: Il progetto ha come finalità creare un complesso sistema di azioni e di progettualità, orientate alla promozione e sistematizzazione delle risorse territoriali a servizio del benessere della collettività e creare le condizioni generative in cui tutti possano dare il proprio contributo, sviluppando senso di appartenenza e la tensione al bene comune. Il progetto è prevalentemente rivolto alle formazioni sociali organizzate, quali Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, Associazioni Sportive, Istituzioni Scolastiche, Parrocchie, Servizi Sanitari, Cooperative sociali, ma anche a genitori e cittadini singoli volenterosi di impegnarsi nel sociale. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Incontri di presentazione del progetto con gli stakeholder del territorio |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

AREA CULTURA E COMUNICAZIONE

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa  Anna Rita FERRARESE

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 1 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione |  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  |  |  |  |
|  | Programma |  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – CULT-1 |  | Riorganizzazione comunicazione |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Revisione Sito Bibliocastiglione |  | 30/06/2021 | 2 |  |  |

AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E INFORMATICA

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa Sonia BONDI

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 08 |  | Statistica e sistemi informativi |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –INF-1 |  | Sostituzione Piattaforma Informatica |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | Anno completamento 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attivazione gestione automatizzata presenze-assenze del personale |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 08 |  | Statistica e sistemi informativi |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –INF-2 |  | Informatizzazione processi contabili – Attuazione normativa relativa alla piattaforma dei pagamenti (Sistema PagoPA) |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | Anno completamento 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Implementazione nella piattaforma regionale PagoUmbria dei pagamenti delle rette Mensa e Asili Nido |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 08 |  | Statistica e sistemi informativi |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –INF-3 |  | Attivazione portale J.City.Gov |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | Anno completamento 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attivazione portale J-City.Gov che prevede una sezione dedicata ai servizi demografici che espone funzionalità di consultazione (attuale e storica), di certificazione o autocertificazione, di inoltro istanze e di comunicazione tra cittadino ed amministrazione. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

AREA VIGILANZA

Titolare di Posizione Organizzativa:  Mauro BOTTICELLI

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 03 |  | Ordine pubblico e sicurezza |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Sistema integrato di sicurezza urbana |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –AV-1 |  | Garantire la sicurezza delle manifestazioni organizzate nel territorio comunale con verifiche annuali |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Consulenza agli organizzatori delle manifestazioni pubbliche finalizzata alla sicurezza sulle pubbliche manifestazioni nei giorni precedenti gli eventi previsti: almeno n. 10 eventi |  | 31/12/2020 | Non attivato causa emergenza sanitaria Covid-19 |  |  |
| Azione 2 |  | - Organizzazione del controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni attraverso servizi mirati durante gli eventi |  | 31/12/2020 | Non attivato causa emergenza sanitaria Covid-19 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 03 |  | Ordine pubblico e sicurezza |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Sistema integrato di sicurezza urbana |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –AV-2 |  | Check Point di Polizia Stradale per il controllo della guida in stato di ebrezza alcolica nelle ore notturne |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Calendarizzazione dei servizi in diversi luoghi considerati maggiormente a rischio |  | 30/06/2020 | Non attivato causa emergenza sanitaria Covid-19 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 03 |  | Ordine pubblico e sicurezza |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Sistema integrato di sicurezza urbana |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –AV-3 |  | Controllo del territorio e miglioramento della sicurezza reale. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Vigilare sul regolare svolgimento della sicurezza dei cittadini, specialmente in presenza di manifestazioni ed eventi programmati e/o straordinari. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Concorrere con le altre Forze dell’Ordine che operano sul territorio per l’osservanza delle leggi. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 3 |  | - Attività di presidio del territorio finalizzata alla raccolta di informazioni, accertamento dei fatti, indagini e prevenzione dei reati. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

AREA FINANZIARIA

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott. Tiziano CHIONNE

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 2020 AL 30.06.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-1 |  | Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-2 |  | D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 02 |  | Segreteria generale |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-3 |  | CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici. |  | 30/11/2020 | 2 |  |  |

|  | - OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 11 |  | Soccorso Civile |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Sistema di protezione civile |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –COM-4 |  | Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19. |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2020 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | Con riferimento all’area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell’ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica. |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 04 |  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –AF-1 |  | Progetto Equità Fiscale: Recupero evasione. Completamento IMU 2014 ed avvio IMU 2015. L’obiettivo ha valenza anche per gli anni 2019/2020 con progressività annualità accertamento |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2017 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista | Stato Attuazione | Eventuale data conclusione Azione |  |
| Azione 1 |  | - Recupero evasione IMU anno 2015 inclusa IMU agricola |  | 31/12/2020 | 2 |  |  |
| Azione 2 |  | - Impianto base dati per attività recupero della TASI |  | 30/09/2020 | 2 |  |  |
| Azione 3 |  | - Recupero evasione della TASI anno 2015 |  | 30/09/2020 | 2 |  |  |