OBIETTIVI PROGRAMMATI DALLE PRECEDENTI ANNUALITA’:

NON PIU’ REALIZZABILI NELL’ANNO 2020

| #### OBIETTIVO STRATEGICO: |  |
| --- | --- |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| PROGETTO –AV-1 | Garantire la sicurezza delle manifestazioni organizzate nel territorio comunale con verifiche annuali |
| ANNO D’INIZIO 2018 | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| Numero | Descrizione | Tempistica |
| --- | --- | --- |
| Azione 1 | # Consulenza agli organizzatori delle manifestazioni pubbliche finalizzata alla sicurezza sulle pubbliche manifestazioni nei giorni precedenti gli eventi previsti: almeno n. 10 eventi | 31/12/2020 |
| Azione 2 | # Organizzazione del controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni attraverso servizi mirati durante gli eventi | 31/12/2020 |

Obiettivo già in corso dall’anno 2018 al quale nel 2020 non è possibile dare corso causa annullamento di tutte le manifestazioni, dovuto alla emergenza sanitaria.

| #### OBIETTIVO STRATEGICO: |  |
| --- | --- |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| PROGETTO –AV-2 | Check Point di Polizia Stradale per il controllo della guida in stato di ebrezza alcolica nelle ore notturne |
| ANNO D’INIZIO 2018 | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |

OBIETTIVO OPERATIVO

| Numero | Descrizione | Tempistica |
| --- | --- | --- |
| Azione 1 | # Calendarizzazione dei servizi in diversi luoghi considerati maggiormente a rischio | 30/06/2020 |

Tale progetto, già in corso dall’anno 2018, non è praticabile nell’anno 2020 per l’impossibilità di poter garantire la sicurezza degli utenti che avrebbero dovuto essere sottoposti ad utilizzare il dispositivo di misurazione del livello di ebrezza alcoolica ed al contempo la sicurezza per gli operatori di polizia che avrebbero effettuato il controllo.

OBIETTIVI PROGRAMMATI DALLE PRECEDENTI ANNUALITA’: MODIFICA TEMPISTICA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Titolare di Posizione Organizzativa: Arch. Mauro MARINELLI

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 05 |  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – AGT-1 |  | POR FESR 2007/2013 – Rendicontazione conclusiva dei lavori di completamento dell’edificio denominato Casa del Parco presso Aeroporto Eleuteri - Intervento PAC Umbria |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista da Piano Performance 2019. | Stato Attuazione | Aggiornamento Tempistica causa emergenza sanitaria |  |
| Azione 2 |  | # Rendicontazione conclusiva sulla piattaforma telematica della Regione Umbria |  | 30/06/2020 |  | 30.01.2021 |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 04 |  | Istruzione e diritto allo studio |  |  |  |  |
|  | Programma 01 |  | Istruzione prescolastica |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – AGT-2 |  | Finanziamento MIUR comma n. 140 DPCM 21.12.2017 s.m.i.– Rendicontazione conclusiva dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna di Macchie |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista da Piano Performance 2019. | Stato Attuazione | Aggiornamento Tempistica causa emergenza sanitaria |  |
| Azione 2 |  | # Rendicontazione conclusiva sulla piattaforma telematica del MIUR |  | 30/06/2020 |  | 30.10.2020 |  |

AREA CULTURA E COMUNICAZIONE

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa  Anna Rita FERRARESE

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione |  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  |  |  |  |
|  | Programma |  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO – CULT-1 |  | Riorganizzazione comunicazione |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista da Piano Performance 2019. | Stato Attuazione | Aggiornamento Tempistica causa emergenza sanitaria |  |
| Azione 1 |  | - Revisione Sito Bibliocastiglione |  | 30/06/2021 |  | 30.06.2021 |  |

AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E INFORMATICA

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa Sonia BONDI

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 08 |  | Statistica e sistemi informativi |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –INF-1 |  | Sostituzione Piattaforma Informatica |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista da Piano Performance 2019. | Stato Attuazione | Aggiornamento Tempistica causa emergenza sanitaria |  |
| Azione 1 |  | - Attivazione gestione automatizzata presenze-assenze del personale |  | 31/12/2020 |  | 31.12.2021 |  |

|  | OBIETTIVO STRATEGICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 08 |  | Statistica e sistemi informativi |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –INF-3 |  | Attivazione portale J.City.Gov |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2019 |  | Anno completamento 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista da Piano Performance 2019. | Stato Attuazione | Aggiornamento Tempistica causa emergenza sanitaria |  |
| Azione 1 |  | - Attivazione portale J-City.Gov che prevede una sezione dedicata ai servizi demografici che espone funzionalità di consultazione (attuale e storica), di certificazione o autocertificazione, di inoltro istanze e di comunicazione tra cittadino ed amministrazione. |  | 31/12/2020 |  | 31.12.2021 |  |

AREA FINANZIARIA

Titolare di Posizione Organizzativa: Dott. Tiziano CHIONNE

|  | #### OBIETTIVO STRATEGICO: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Missione 01 |  | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |
|  | Programma 03 |  | Razionalizzazione periodica delle partecipazioni |  |  |  |  |
|  | PROGETTO –AF-3 |  | Monitoraggio situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società Partecipate: razionalizzazione periodica |  |  |  |  |
|  | ANNO D’INIZIO 2018 |  | ANNO DI CONCLUSIONE 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tempistica prevista da Piano Performance 2019. | Stato Attuazione | Aggiornamento Tempistica per differimento termini previsti da Dpcm causa emergenza sanitaria |  |
| Azione 1 |  | # Acquisizione informazioni delle partecipate |  | 15/09/2020 |  | 15/11/2020 |  |
| Azione 2 |  | # Verifica condizioni normative |  | 30/09/2020 |  | 30/11/2020 |  |
| Azione 3 |  | # Revisione GAP e stesura bilancio consolidato |  | 30/09/2020 |  | 30/11/2020 |  |
| Azione 4 |  | # Stesura del piano di razionalizzazione periodica |  | 31/12/2020 |  | 31/12/2020 |  |